- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 ноября 2017 г. N 2478-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года.

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить его выполнение в установленные сроки.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

- Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 9 ноября 2017 г. N 2478-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Вид документа | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Создание механизма мониторинга и прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание специализированного центра мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества, а также оценки влияния уровня развития метрологии на качество жизни и экономику страны в целом | Росстандарт | январь 2019 г. | ведомственный акт | Росстандартом создан специализированный центр мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений и прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества |  |
| 2. | Разработка прогноза потребностей экономики и общества в измерениях на 2020 - 2025 годы с учетом анализа отраслевых стратегий и национальных программ по развитию различных отраслей экономики, стратегических документов Международного бюро мер и весов | Минпромторг России, Росстандарт, Минэкономразвития России | июль 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | разработан прогноз потребностей экономики и общества в измерениях на 2020 - 2025 годы в целях развития эталонной базы Российской Федерации |  |
| 3. | Разработка и утверждение видов измерительных технологий | Минпромторг России, Росстандарт | декабрь 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторгом России утверждены виды измерительных технологий |  |
| 4. | Разработка и утверждение требований к развитию эталонной базы Российской Федерации с учетом прогноза потребности в измерениях для различных сценариев развития экономики | Росстандарт | январь 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Росстандартом утверждены требования к развитию эталонной базы Российской Федерации |  |
| - II. Обновление законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений для его соответствия потребностям общества и государства |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", направленных в том числе на совершенствование системы передачи единиц величин, требований к эталонам единиц величин, федерального государственного метрологического надзора, информатизации системы обеспечения единства измерений, деятельности по аккредитации в области обеспечения единства измерений, деятельности по оказанию государственных услуг в области обеспечения единства измерений, системы калибровки | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | июль 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | подготовлены согласованные предложения по внесению изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" |  |
| 6. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", направленных на совершенствование процедуры аттестации эталонов единиц величин | Минпромторг России, Минобороны России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | сентябрь 2019 г. | акт Правительства Российской Федерации | усовершенствована процедура аттестации эталонов единиц величин |  |
| 7. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. N 9 "Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства", направленных на установление запрета на допуск метрологического оборудования, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства | Минпромторг России, Росстандарт, Минобороны России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | ноябрь 2020 г. | акт Правительства Российской Федерации | установлен запрет на допуск метрологического оборудования, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства |  |
| 8. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации", направленных на отнесение метрологического оборудования к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | ноябрь 2019 г. | акт Правительства Российской Федерации | установлены требования к метрологическому оборудованию, предъявляемые в целях его отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации |  |
| 9. | Внесение изменений в приказ Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", направленных на совершенствование процедур поверки средств измерений и распространение их на специальные (нестандартизированные) средства измерений, применяемые в области обороны и безопасности государства | Минпромторг России, Росстандарт | декабрь 2018 г. | ведомственный акт | Минпромторгом России усовершенствованы процедуры поверки средств измерений, процедуры поверки распространены на специальные (нестандартизированные) средства измерений, применяемые в области обороны и безопасности государства |  |
| 10. | Внесение изменений в приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 973 "Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений и предельного размера платы за оказание указанной услуги", направленных на совершенствование порядка установления цены при испытаниях в целях утверждения типа стандартных образцов | Минпромторг России, Росстандарт, Минфин России, Минэкономразвития России, ФАС России | июль 2019 г. | ведомственный акт | Минпромторгом России усовершенствован порядок установления цены при испытаниях в целях утверждения типа стандартных образцов |  |
| 11. | Разработка требований к методикам измерений, калибровки и поверки с учетом принципов автоматизации и информатизации измерений | Росстандарт | июнь 2020 г. | ведомственный акт | Росстандартом утверждены требования к методикам измерений, калибровки и поверки с учетом принципов автоматизации и информатизации измерений |  |
| 12. | Включение в программу национальной стандартизации мероприятий по разработке и актуализации документов по стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | ноябрь 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Росстандартом утверждена в установленном порядке программа национальной стандартизации, предусматривающая разработку и актуализацию документов по стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений |  |
| - III. Развитие технической базы системы обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка предложений по внесению изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в целях уточнения мероприятий: по развитию эталонной базы по областям измерений на основе измерительных потребностей экономики и общества; по созданию и внедрению первичных референтных методик (методов) измерений; по развитию Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, обеспечивающих внедрение отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; по созданию стандартных образцов для метрологического обеспечения измерений показателей продукции, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза; по созданию таблиц стандартных справочных данных | Минпромторг России, Росстандарт, Минэкономразвития России, Минфин России | июль 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | подготовлены в установленном порядке согласованные предложения по внесению изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" |  |
| 14. | Оснащение государственных региональных центров метрологии современными эталонами | Росстандарт | декабрь 2025 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | повышение уровня метрологических услуг, оказываемых государственными региональными центрами метрологии |  |
| 15. | Разработка предложений по использованию экономических моделей государственно-частного партнерства при развитии и эксплуатации эталонной базы | Минпромторг России, Росстандарт, Минэкономразвития России, Минфин России | июль 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | подготовлены согласованные предложения по использованию экономических моделей государственно-частного партнерства при развитии и эксплуатации эталонной базы |  |
| 16. | Создание и внедрение первичных референтных методик (методов) измерений | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | II квартал 2018 г. (далее ежегодно) | доклад в Правительство Российской Федерации | увеличение количества первичных референтных методик (методов) измерений |  |
| 17. | Разработка, утверждение и опубликование перечня средств измерений отечественного производства, аналогичных средствам измерений импортного производства, в целях информирования потребителей о возможностях соответствующей замены импортных средств измерений на аналогичные средства измерений отечественного производства | Минпромторг России, Росстандарт | июнь 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторгом России утвержден перечень средств измерений отечественного производства, аналогичных средствам измерений импортного производства, в целях стимулирования замены импортных средств измерений на аналогичные средства измерений отечественного производства |  |
| - IV. Развитие метрологического обеспечения в области обороны и безопасности государства |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение исследований по определению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений военного назначения, подвижных лабораториях измерительной техники, обоснованию их характеристик | Минобороны России, Минпромторг России, Росстандарт, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области обороны и безопасности государства | май 2018 г. (далее ежегодно) | доклад в Правительство Российской Федерации | определение потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений военного назначения, подвижных лабораториях измерительной техники |  |
| 19. | Обеспечение проведения опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих военных эталонов единиц величин, рабочих эталонов и подвижных лабораторий измерительной техники | Минобороны России, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области обороны и безопасности государства | ноябрь 2018 г. (далее ежегодно) | доклад в Правительство Российской Федерации | создание и модернизация военных эталонов единиц величин, рабочих эталонов и подвижных лабораторий измерительной техники |  |
| 20. | Создание (определение) головных метрологических организаций в вертикально интегрированных структурах в целях повышения качества обеспечения единства измерений | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | август 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | в вертикально интегрированных структурах созданы (определены) головные метрологические организации |  |
| 21. | Повышение уровня оснащенности организаций и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов эталонами и средствами измерений | Минобороны России, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области обороны и безопасности государства | ноябрь 2018 г. (далее ежегодно) | доклад в Правительство Российской Федерации | организации и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов оснащены эталонами и средствами измерений в высокой степени |  |
| 22. | Создание и развитие в Вооруженных Силах Российской Федерации системы восстановления средств измерений военного назначения, забракованных по результатам поверки и отказавших в ходе их применения, а также создание необходимых запасов средств измерений военного назначения для их оперативной замены в мирное и военное время | Минобороны России | июль 2024 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | создана и функционирует система восстановления средств измерений военного назначения, созданы необходимые запасы средств измерений для их оперативной замены в мирное и военное время |  |
| 23. | Обеспечение межведомственной координации метрологических работ, в том числе по проведению обязательной метрологической экспертизы образцов вооружения, военной и специальной техники и технической документации на них | Минобороны России, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области обороны и безопасности государства | ноябрь 2018 г. (далее ежегодно) | доклад в Правительство Российской Федерации | представлен отчет о результатах работы по обеспечению межведомственной методической координации метрологических работ |  |
| 24. | Включение в план стандартизации военной продукции мероприятий по разработке и актуализации документов по стандартизации, содержащих метрологические требования | Минобороны России, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области обороны и безопасности государства | апрель 2018 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | утвержден в установленном порядке план стандартизации военной продукции, предусматривающий в том числе мероприятия по разработке и актуализации документов по стандартизации, содержащих метрологические требования |  |
| 25. | Создание к 2025 году автоматизированной системы мониторинга состояния средств измерений военного назначения, рабочих и военных эталонов | Минобороны России | октябрь 2019 г. (далее ежегодно) | доклад в Правительство Российской Федерации | создана к 2025 году и функционирует автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений военного назначения, рабочих и военных эталонов |  |
| 26. | Повышение эффективности методической координации метрологических работ головной научно-исследовательской испытательной организацией по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства | Минобороны России | сентябрь 2018 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | представлен аналитический отчет о деятельности головной научно-исследовательской испытательной организации по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства |  |
| 27. | Организация подготовки (переподготовки) и повышения квалификации специалистов-метрологов | Минобороны России, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области обороны и безопасности государства | ноябрь 2018 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | представлен аналитический отчет о результатах подготовки (переподготовки) и повышения квалификации специалистов- метрологов |  |
| 28. | Популяризация предназначения и роли метрологического обеспечения в области обороны и безопасности государства, повышение престижа метрологов и стимулирование роста их компетенций | Минобороны России | декабрь 2018 г. | ведомственный акт | Минобороны России установлен профессиональный праздник "День военного метролога" |  |
| - V. Развитие государственных служб Росстандарта |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Разработка и утверждение Росстандартом плана мероприятий, направленного на развитие Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов и Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, и обеспечение реализации основных задач указанных служб | Росстандарт, Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | апрель 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | утвержден план мероприятий, направленный на развитие и реализацию основных задач государственных служб Росстандарта |  |
| 30. | Разработка и утверждение методики планирования номенклатуры стандартных образцов в отраслях при участии федеральных органов исполнительной власти, назначенных в структуру Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов организаций, изготовителей и потребителей стандартных образцов | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | ноябрь 2018 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторгом России утверждена методика планирования номенклатуры стандартных образцов |  |
| 31. | Совершенствование нормативной базы и актуализация нормативных документов в области деятельности Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в целях оптимизации затрат на разработку, создание и применение аттестованных справочных данных | Росстандарт | ноябрь 2019 г. | доклад в Минпромторг России | подготовлены предложения, направленные на совершенствование нормативной базы и актуализацию нормативных документов в области деятельности Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов |  |
| - VI. Повышение уровня метрологического обеспечения приоритетных направлений науки, технологий и техники |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Комплексное развитие научного потенциала государственных научных метрологических институтов, разработка и утверждение Росстандартом комплекса мероприятий по развитию взаимодействия государственных научных метрологических институтов с научными центрами, промышленными предприятиями и государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, расширению практики государственно-частного партнерства при реализации долгосрочных программ в области метрологии | Росстандарт, Минпромторг России, Минобрнауки России, ФАНО России | ноябрь 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Росстандартом утвержден комплекс мероприятий по развитию научного потенциала государственных научных метрологических институтов |  |
| 33. | Популяризация предназначения и роли системы обеспечения единства измерений в жизни современного общества, стимулирование специалистов-метрологов на достижения в области обеспечения единства измерений, направленные на всестороннее социально-экономическое развитие Российской Федерации, укрепление ее обороноспособности и обеспечение национальных интересов | Минпромторг России, Росстандарт, Минтруд России, Минфин России, Минобороны России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | март 2020 г. | акт Президента Российской Федерации | в Российской Федерации установлено звание "Заслуженный метролог Российской Федерации" |  |
| - VII. Повышение уровня информатизации и автоматизации функционирования системы обеспечения единства измерений, включая выполняемые работы и услуги |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Разработка, утверждение и реализация программы информатизации и применения технологий удаленного доступа для снижения затрат времени и средств на оказание услуг в области обеспечения единства измерений в рамках Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р | Росстандарт | ноябрь 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | Росстандартом утверждена программа информатизации и применения технологий удаленного доступа для снижения затрат времени и средств на оказание услуг в области обеспечения единства измерений |  |
| 35. | Проведение анализа потребностей промышленных предприятий и учреждений социальной сферы в информации, относящейся к области обеспечения единства измерений | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | июль 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | представлена аналитическая справка о потребностях промышленных предприятий и учреждений социальной сферы в информации, относящейся к области обеспечения единства измерений |  |
| 36. | Разработка новых и актуализация действующих классификаторов, каталогов объектов метрологической деятельности в целях их применения в автоматизированных базах данных и реестрах | Росстандарт | ноябрь 2019 г. | доклад в Минпромторг России | разработаны новые классификаторы и каталоги объектов метрологической деятельности, осуществлена актуализация действующих классификаторов и каталогов |  |
| - VIII. Повышение эффективности федерального государственного метрологического надзора |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по повышению эффективности федерального государственного метрологического надзора с применением новых средств и методов ведения надзорных мероприятий | Росстандарт | ноябрь 2019 г. | ведомственный акт | Росстандартом утвержден план мероприятий по повышению эффективности федерального государственного метрологического надзора |  |
| 38. | Создание в рамках организаций Росстандарта системы мониторинга и информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения единства измерений | Росстандарт | июнь 2018 г. | ведомственный акт | Росстандартом утвержден порядок мониторинга и информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения единства измерений |  |
| - IX. Решение кадровых проблем системы обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Проведение анализа потребности системы обеспечения единства измерений в специалистах | Росстандарт, Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | июль 2020 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | представлена аналитическая справка о потребностях системы обеспечения единства измерений в специалистах |  |
| 40. | Разработка, утверждение и реализация комплекса мероприятий по развитию взаимодействия научно-исследовательских организаций Росстандарта с образовательными организациями | Росстандарт, Минпромторг России, Минобрнауки России | ноябрь 2019 г. | ведомственный акт | Росстандартом утвержден комплекс мероприятий по развитию взаимодействия научно-исследовательских организаций Росстандарта с образовательными организациями |  |
| - X. Достижение лидерства Российской Федерации в международных метрологических организациях |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Разработка, утверждение и реализация программы долгосрочного научно-технического сотрудничества с ведущими метрологическими центрами промышленно развитых стран | Росстандарт | ноябрь 2018 г. | ведомственный акт | Росстандартом утверждена программа долгосрочного научно-технического сотрудничества с ведущими метрологическими центрами промышленно развитых стран |  |
| 42. | Гармонизация на взаимной основе нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений в рамках Евразийского экономического союза | Минпромторг России, Росстандарт | ноябрь 2025 г. | ведомственные акты | нормативные правовые акты в области обеспечения единства измерений гармонизированы в рамках Евразийского экономического союза |  |
| 43. | Позиционирование Российской Федерации как лидера в области метрологии в рамках региональных международных организаций в области обеспечения единства измерений | Росстандарт | июнь 2019 г. | доклад в Минпромторг России | представлен аналитический отчет о реализованных мероприятиях по позиционированию Российской Федерации как лидера в области метрологии в рамках региональных международных организаций в области обеспечения единства измерений |  |
| 44. | Выработка и принятие мер по выходу Российской Федерации на международные рынки метрологических услуг и устранению метрологических барьеров в продвижении российской продукции | Минпромторг России, Росстандарт | июнь 2019 г. | доклад в Правительство Российской Федерации | увеличение доли присутствия на международных рынках метрологических услуг, оказываемых отечественными организациями, устранение метрологических барьеров в продвижении российской продукции |  |